## Sheet1
Phase | Tâche | Temps prévu (h) | Total (h) | Target
Exploration initiale | Lecture du matériel de cours, exploration des outils et plateformes, exploration des jeux de données. | 10 | 10 | 18
Planification et validation | Exploration d'idées de projet, définition des objectifs, sélection des outils et validation méthodologique (« proof of concept »). | 10 | 20
Travail Noté 1 | Rédaction du plan de projet, | 5 | 25 | 27
Préparation des données | Sélection, chargement, nettoyage, jointures des jeux de données. | 5 | 30
Analyse descriptive (« Niveau 1 ») | Étude exploratoire des tendances du marché (statistiques descriptives, heatmaps, visualisations). | 10 | 40
Exploration des interfaces | Évaluation des options pour l'interface utilisateur (dashboard Excel, Streamlit/Dash, terminal/tkinter, etc.). | 10 | 50
Analyse relationnelle (« Niveau 2 ») | Mise en place de modèles de corrélation, régression et clustering. | 10 | 60
Modélisation avancée et projections (« Niveau 3 ») | Expérimentation avec les séries temporelles (ARIMA, Prophet, RNN/GRU) et optimisation des paramètres. | 15 | 75
Travail Noté 2 | Rédaction du rapport de mi-parcours (modélisation finale du projet). | 5 | 80 | 72
Intégration | Finalisation des capacités de l'outil et préparation ppour intégration avec interface. (« API ») | 15 | 95
Développement de l'interface | Développement du tableau de bord ou de l'interface graphique de l'outil. | 20 | 115
Finalisation du projet | Ajustements, mise en ligne (GitHub, dashboard). | 5 | 120
Travail Noté 3 | Soumission du produit final fonctionnel. | 0 | 135 | 108
Travail Noté 4 | Rédaction du rapport final. | 15 | 135 | 135